## export
ID | Tipo | Situação | Prioridade | Título | Autor | Atribuído para | Categoria | Início | Data prevista | Tempo estimado | Tempo gasto | % Terminado | Criado em | Apoio 01 | Apoio 02 | Apoio 03
1266 | Defeito | Aberta | Imediata | Análise detalhada do Módulo Persistência | Rhaissa Nogueira Arantes | Vinicius Dantas Coutinho | Marco 2 | 2013-09-03 | 2013-09-05 |  | 0 | 0 | 03/09/2013 18:18 h | Halisson Vitor | Raul Barca | Natan Pimenta
1263 | Verificação e Validação | Aberta | Alta | Criar e executar os testes de aceitação | Rhaissa Nogueira Arantes | Rafael Braga | Marco 2 | 2013-09-03 | 2013-09-11 |  | 0 | 0 | 03/09/2013 16:57 h
1262 | Verificação e Validação | Aberta | Normal | Melhorar a matriz de rastreabilidade | Rhaissa Nogueira Arantes | Thais Cardoso | Marco 2 | 2013-09-03 | 2013-09-06 |  | 0 | 0 | 03/09/2013 16:56 h
1261 | Configuração | Aberta | Imediata | Aplicar a GCS definida no plano de gerencia de configuração | Rhaissa Nogueira Arantes | Jonathan Silva Pereira | Marco 2 | 2013-09-03 | 2013-09-05 |  | 0 | 0 | 03/09/2013 16:55 h
1260 | Verificação e Validação | Aberta | Normal | Verificar a qualidade do projeto | Rhaissa Nogueira Arantes | Ruben Borges Ramos | Marco 2 | 2013-09-03 | 2013-09-06 |  | 0 | 0 | 03/09/2013 16:54 h
1259 | Verificação e Validação | Em andamento | Normal | Manter a planilha do MPS.Br | Rhaissa Nogueira Arantes | Herbert Nunes | Marco 2 | 2013-09-03 | 2013-09-06 |  | 0 | 0 | 03/09/2013 16:53 h | Marcos Paulo Vieira de Melo Júnior
1258 | Problema/Ação | Aberta | Normal | Definir projeto detalhado | Rhaissa Nogueira Arantes | Ulysses Alexandre Alves | Marco 2 | 2013-09-03 | 2013-09-06 |  | 0 | 0 | 03/09/2013 16:52 h | Raul Barca
1257 | Problema/Ação | Aberta | Normal | Definir novos casos de uso | Rhaissa Nogueira Arantes | Thais Cardoso | Marco 2 | 2013-09-03 | 2013-09-06 |  | 0 | 0 | 03/09/2013 16:51 h
1256 | Desenvolvimento | Aberta | Normal | Desenvolver código-fonte | Rhaissa Nogueira Arantes | Rogerio Tristao Junior | Marco 2 | 2013-09-03 | 2013-09-11 |  | 0 | 0 | 03/09/2013 16:50 h | Halisson Vitor | Muryllo Tiraza | Natan Pimenta
1255 | Verificação e Validação | Concluida | Urgente | Revisar documento de requisitos e escopo | Rhaissa Nogueira Arantes | Thais Cardoso | Marco 2 | 2013-09-03 | 2013-09-05 |  | 8 | 100 | 03/09/2013 16:49 h
1254 | Execução/Confecção | Em andamento | Normal | Gerenciar o projeto | Rhaissa Nogueira Arantes | Rhaissa Nogueira Arantes | Backlog | 2013-08-30 | 2013-09-12 |  | 31 | 0 | 30/08/2013 21:00 h
1253 | Execução/Confecção | Em andamento | Normal | Executar a entrega do projeto | Rhaissa Nogueira Arantes | Rhaissa Nogueira Arantes | Marco 3 | 2013-08-30 | 2013-09-13 |  | 0 | 0 | 30/08/2013 20:59 h
1252 | Suporte | Em andamento | Normal | Auxílio a outra equipe | Rhaissa Nogueira Arantes | Rhaissa Nogueira Arantes | Marco 2 | 2013-08-30 | 2013-09-13 |  | 1 | 0 | 30/08/2013 20:58 h
1251 | Verificação e Validação | Aberta | Normal | Verificar a necessidade de refatorar a arquitetura do projeto | Rhaissa Nogueira Arantes | Raul Barca | Marco 2 | 2013-08-30 | 2013-09-03 |  | 0 | 0 | 30/08/2013 20:56 h | Ulysses Alexandre Alves
1250 | Verificação e Validação | Aberta | Normal | Garantia da qualidade - controle de medição | Rhaissa Nogueira Arantes | Ruben Borges Ramos | Marco 2 | 2013-08-30 | 2013-09-13 |  | 0 | 0 | 30/08/2013 20:55 h
1249 | Problema/Ação | Em andamento | Alta | Gerar documento de visão do escopo e requisitos para usar na validação com o Juliano | Rhaissa Nogueira Arantes | Thais Cardoso | Marco 2 | 2013-08-30 | 2013-09-02 |  | 16 | 90 | 30/08/2013 20:54 h
1248 | Problema/Ação | Aberta | Urgente | Validar o escopo e requisitos com o Juliano | Rhaissa Nogueira Arantes | Thais Cardoso | Marco 2 | 2013-08-30 | 2013-09-05 |  | 0 | 90 | 30/08/2013 20:51 h
1247 | Desenvolvimento | Aberta | Normal | Implementar o WebService | Rhaissa Nogueira Arantes | Halisson Vitor | Marco 2 | 2013-08-30 | 2013-09-06 |  | 0 | 0 | 30/08/2013 20:49 h
1246 | Configuração | Aberta | Normal | Definir gerência de configuração | Rhaissa Nogueira Arantes | Jonathan Silva Pereira | Marco 2 | 2013-08-30 | 2013-09-03 |  | 0 | 0 | 30/08/2013 20:47 h | Rhaissa Nogueira Arantes
1245 | Teste | Aberta | Normal | Criar roteiro dos testes de aceitação; | Rhaissa Nogueira Arantes | Rafael Braga | Marco 2 | 2013-08-30 | 2013-09-02 |  | 0 | 0 | 30/08/2013 20:45 h
1244 | Problema/Ação | Aberta | Normal | Definir/Implementar uma interface de integração entre os diferentes sistemas | Rhaissa Nogueira Arantes | Raul Barca | Marco 2 | 2013-08-30 | 2013-09-02 |  | 0 | 0 | 30/08/2013 20:44 h | Ulysses Alexandre Alves
1243 | Problema/Ação | Aberta | Normal | Desenvolver Planos de Projeto | Rhaissa Nogueira Arantes | Lucas Lima | Marco 2 | 2013-08-30 | 2013-09-04 |  | 0 | 0 | 30/08/2013 20:42 h | Rhaissa Nogueira Arantes
1242 | Verificação e Validação | Aberta | Normal | Preencher a planilha do MPS.Br | Rhaissa Nogueira Arantes | Marcos Paulo Vieira de Melo Júnior | Marco 2 | 2013-08-30 | 2013-09-06 |  | 0.5 | 0 | 30/08/2013 20:41 h | Herbert Nunes
1241 | Desenvolvimento | Em andamento | Alta | Fazer os ajustes necessários no projeto MOBILE | Rhaissa Nogueira Arantes | Rogerio Tristao Junior | Marco 2 | 2013-08-30 | 2013-09-04 |  | 5 | 20 | 30/08/2013 10:26 h | Muryllo Tiraza | Natan Pimenta
1240 | Desenvolvimento | Em andamento | Normal | Converter o projeto android para Maven | Rhaissa Nogueira Arantes | Rogerio Tristao Junior | Marco 2 | 2013-08-30 |  |  | 2 | 70 | 30/08/2013 10:24 h | Muryllo Tiraza | Natan Pimenta
1239 | Desenvolvimento | Aberta | Alta | Rodar o projeto web para identificar potenciais problemas e gerar um relatório sobre a situação do código | Rhaissa Nogueira Arantes | Vinicius Dantas Coutinho | Marco 1 | 2013-08-30 | 2013-08-31 | 4 | 0 | 0 | 30/08/2013 10:17 h