## NIB
Configuração Funcional	Total Inconsistências	Total de Artefatos	Porcentagem
Análise/Estudo	0	0	#DIV/0!
Configuração	0	4	0,00%
Correção/Ajuste	0	0	#DIV/0!
Defeito	0	1	0,00%
Desenvolvimento	0	9	0,00%
Execução/Confecção	0	2	0,00%
Funcionalidade	0	0	#DIV/0!
História	0	0	#DIV/0!
Problema/Ação	0	6	0,00%
Suporte	0	1	0,00%
Teste	0	1	0,00%
Verificação e Validação	0	11	0,00%

Configuração Física	Total Inconsistências	Total de Artefatos	Porcentagem
Análise/Estudo	0	0	#DIV/0!
Configuração	0	4	0,00%
Correção/Ajuste	0	0	#DIV/0!
Defeito	0	1	0,00%
Desenvolvimento	0	9	0,00%
Execução/Confecção	0	2	0,00%
Funcionalidade	0	0	#DIV/0!
História	0	0	#DIV/0!
Problema/Ação	0	6	0,00%
Suporte	0	1	0,00%
Teste	0	1	0,00%
Verificação e Validação	0	11	0,00%

## PRC
	Custo Horas Estimadas	Custo Horas Concedidas	Custo Total Previsto	Custo Total Realizado	Desvio de Custo Estimado (%)	Desvio de Custo Concedido (%)	Desvio de Custo Realizado (%)
Análise/Estudo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Configuração	40,00	40,00	40,00	16,00	0,00%	0,00%	24,00%
Correção/Ajuste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Defeito	40,00	40,00	40,00	16,00	0,00%	0,00%	24,00%
Desenvolvimento	160,00	160,00	160,00	144,00	0,00%	0,00%	16,00%
Execução/Confecção	40,00	40,00	40,00	32,00	0,00%	0,00%	8,00%
Funcionalidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
História	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Problema/Ação	40,00	40,00	40,00	32,00	0,00%	0,00%	8,00%
Suporte	40,00	40,00	40,00	16,00	0,00%	0,00%	24,00%
Teste	40,00	40,00	40,00	16,00	0,00%	0,00%	24,00%
Verificação e Validação	160,00	160,00	160,00	176,00	0,00%	0,00%	16,00%

## PRE
	Número de Atividades	Nº de Atividades Não Realizadas	Desvio de Escopo (%)
Análise/Estudo	0	0	#DIV/0!
Configuração	1	0	0,00%
Correção/Ajuste	0	0	#DIV/0!
Defeito	1	0	0,00%
Desenvolvimento	9	0	0,00%
Execução/Confecção	2	0	0,00%
Funcionalidade	0	0	#DIV/0!
História	0	0	#DIV/0!
Problema/Ação	6	0	0,00%
Suporte	1	0	0,00%
Teste	1	0	0,00%
Verificação e Validação	11	0	0,00%

## PRS
	Total de Horas Estimadas	Total de Horas Concedidas	Total de Horas Previstas	Total de Horas Realizadas	Desvio de Esforço Estimado (%)
Análise/Estudo	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Configuração	40,00	40,00	40,00	16,00	60,00%
Correção/Ajuste	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Defeito	40,00	40,00	40,00	16,00	60,00%
Desenvolvimento	160,00	160,00	160,00	144,00	10,00%
Execução/Confecção	40,00	40,00	40,00	32,00	20,00%
Funcionalidade	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
História	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Problema/Ação	40,00	40,00	40,00	32,00	20,00%
Suporte	40,00	40,00	40,00	16,00	60,00%
Teste	40,00	40,00	40,00	16,00	60,00%
Verificação e Validação	160,00	160,00	160,00	176,00	-10,00%