## Equipes - Cronograma
Equipe para Verificação do Produto |  |  |  |  | Sprint | Duração | Data inicio | Data termino
Código e Teste | Projeto | Arquitetura | Requisitos | Escopo | 1ª Sprint | 1 semana e 1 dia | 2013-08-22 | 2013-08-30
Vinicius | Rhaissa | Ulysses | Raul | Thais | 2ª Sprint | 1 semana | 2013-08-31 | 2013-09-06
Natan | Jonathan | Rafael Yure | Marcos Paulo | Herbert | Entrega | 1 semana | 2013-09-07 | 2013-09-13
Thiago | Lucas | Rogério | Danilo
Halisson |  | Rúben
Muryllo
22/08/2013 à 25/08 |  |  |  |  | Contigência: | Raul
Código e Teste | Projeto | Arquitetura | Requisitos | Escopo
Vinicius | Rhaissa | Ulysses | Raul | Thais
Natan | Jonathan | Rafael Yure | Marcos Paulo | Herbert
Thiago | Lucas | Rogério | Danilo
Halisson |  | Rúben
Muryllo
Semana 22/08 À 31/08
Código e Teste | Projeto | Arquitetura | Requisitos | Escopo
Vinicius | Rhaissa | Ulysses | Raul | Thais
Natan | Jonathan | Rafael Yure | Marcos Paulo | Herbert
Thiago | Lucas | Rogério | Danilo
Halisson |  | Rúben
Muryllo
Rogério
Danilo Guimarães
Halisson Bruno Vitor
Muryllo Tiraza
Thiago Fernandes de Aguiar

## Atividades
* Rodar o projeto web para identificar potenciais problemas e gerar um relatório | Vinícius | DESENVOLVIMENTO | ok
* Converter o projeto android para Maven / Desenvolvimento | Muryllo, Natan, Rogério | DESENVOLVIMENTO | ok
* Preencher a planilha do MPS.Br (PRIORIDADE MÁXIMA) | Herbert, Marcos Paulo | QUALIDADE | ok
* Definir os planos de projeto; | Lucas e Rhaissa | GERENCIA DE PROJETO | ok
* Definir/Implementar uma interface de integração entre os diferentes sistemas | Raul, Ulysses | ARQUITETURA | ok
* Criar roteiro dos testes de aceitação; | Rafael Yure | TESTES | ok
* Definir gerência de configuração; | Jonathan | GCS | ok
* Implementar o WebService; | Halisson, Danillo, Thiago | DESENVOLVIMENTO | ok
* Validar o escopo e requisitos com o Juliano (PRIORIDADE MÁXIMA) | Thaís | REQUISITOS | ok
* Gerar documento de visão do escopo e requisitos para usar na validação com o Juliano | Thaís | REQUISITOS | ok
* Garantia da qualidade - medição | Rúben | QUALIDADE | ok
* Verficar a necessidade de refatorar a arquitetura do projeto | Raul, Ulysses | ARQUITETURA | ok
Criar ticket sobre ajuda a outra equipe - TODOS
2ª etapa - Proxima semana
Revisar documento de requisitos e escopo |  | REQUISITOS
Desenvolvimento |  | DESENVOLVIMENTO
Definir novos casos de uso |  | REQUISITOS
Definir projeto detalhado
Manter planilha MPS.Br
Verificar qualidade/medição
Aplicar gerência de configuração
Melhorar a matriz de rastreabilidade; |  | REQUISITOS
Criar e executar os testes de aceitação; |  | TESTES

## Código
Atividades a serem realizadas | Responsável | Status
Verificar o que foi desenvolvido
Verificar se foi implementado testes
Verificar integração com a Fabrica
Verificar codigo x requisitos

## Projeto
Atividades a serem realizadas | Responsável | Status
Documentação de projeto

## Arquitetura
Atividades a serem realizadas | Responsável | Status
Verificar documentação de arquitetura
Diagramas
Verificar se a arquitetura especificada foi aplicada

## Requisitos
Atividades a serem realizadas | Responsável | Status
Verificação de aderência dos requisitos
Matriz de rastrealidade
Requisitos funcionais
Requisitos não funcionais
Regras de négocio

## Escopo
Atividades a serem realizadas | Responsável | Status
Verificar a definição de escopo | Thais | OK
Documentos de especificação de escopo |  | OK
Documentos relacionados ao escopo |  | OK (Documento de Requisitos, Termo de Abertura, Casos de Uso e Protótipos)
Verificar se o que foi definido no escopo foi especificado nos requisitos. |  | OK